**From:** Vokoun Pavel, Bc.   
**Sent:** Friday, May 20, 2016 12:02 PM  
**To:** Szennaiová Daniela  
**Subject:** RE: prosba o materiály pro ŠV

Vážená paní Szennaiová,

Zasílám požadované informace k objektu Beníškové 1258/1.

Úpravy projektové dokumentace jsou firmou AGROPROJEKT Praha s.r.o. dokončeny a OMI předal zadávací projektovou dokumentaci OLEG oddělení výběrového řízení, které zajišťuje výběrové řízení. Zadávací dokumentaci zajišťuje **ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o**.. Uveřejnění předběžných informací bylo 20.04.2016.

Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky“, bude zadána v souladu s § 12 odst. 2 jako podlimitní veřejná zakázka a dále v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění formou otevřeného řízení.

Harmonogram optimistický (pokud se nebudou firmy ve výběrovém řízení odvolávat a bude vybrán zhotovitel), tento termín je podle nás reálný:

Výběrové řízení: 06 – 08/2016, realizace stavby 09/2016-01/2017 , 02/2017 objekt do provozu.

Pesimistický harmonogram:

Lze určit těžko, protože nevíme jestli se bude někdo ve výběrovém řízení odvolávat, prodloužil jsem termín výběrového řízení i realizace :

Výběrové řízení: 06 – 10/2016, realizace stavby 11/2016 – 05/2017, objekt do provozu 06/2017.

S pozdravem

cid:350581016@02032009-0890

Bc. Pavel Vokoun  
**Odbor majetku a investic**

vedoucí Oddělení přípravy a realizace investic

**Telefon:        +420 257 000 482**